## S10-11
Client | OF | Modèle | Typologie | Description du Produit | Priorité | F.S. | Rec. FS | Proto | Transfert Bandes | Transfert emblem | Transf. realisé | Prep, Fourn, | Fourn. livrée | Tissu livré | Qté demandée | Temps Gamme | Effectif | Temps passage de commande | Chaine | Coupe | Sortie chaine | Reste | Emb, | Retard
Havep | 222509044 | 30169 | Veste | Korte jas DEME ADB rood/groen | URG | ✗ |  | ✔ |  | ✗ | 204 | ✔ | ✔ | ✔ | 204 | 18.33 | 20 | 4.45 | 4+5 | 204 | 204
PWG | 24001739 - 24001745 | B650PRBFRE | parka | B650PRBFRE |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 280 | ✔ | ✔ | ✔ | 280 | 169 | 30 | 37.66 | 4+5 | 280 | 280
PWG | 24001732 -24001738 | B650PRBFLE | parka | B650PRBFLE |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 250 | ✔ | ✔ | ✔ | 300 | 169 | 30 | 40.35 | 4+5 | 300 | 300
Total | [14 empty] | 784 | 118.78 | 27 | 82.45 |  | 784 | 784 | 0 | 0 | 0
Taux de chargement par rapport au R% | [14 empty] | 91.61%
Taux du respect du planning | [14 empty] | 100%

## S12
Client | OF | Modèle | Typologie | Description du Produit | Priorité | F.S. | Rec. FS | Proto | Transfert Bandes | Transfert emblem | Transf. realisé | Prep, Fourn, | Fourn. livrée | Tissu livré | Qté demandée | Temps Gamme | Effectif | Temps passage de commande | Chaine | Coupe | Sortie chaine | Reste | Emb, | Retard
PWG | 23-24/24001493=>24001496 | B652MVAYW | Combinaison | B652MVAYW |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 40 | ✔ | ✔ | ✔ | 40 | 120 | 35 | 3.27 | 4+5 | 40 | 40 | 0
PWG | 23-24/24001497 | B652MVAYWE | Combinaison | B652MVAYWE |  | ✗ |  | B652MVAYW |  | ✔ | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 | 120 | 35 | 1.63 | 4+5 | 20 | 20 | 0
PWG | 24002066 | B652MVAYWE | Combinaison | B652MVAYWE |  | ✗ |  | B652MVAYW |  | ✔ | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 120 | 35 | 0.82 | 4+5 | 10 | 10 | 0
PWG | 24002460-24002462 | B652MVAYWE | Combinaison | B652MVAYWE |  | ✗ |  | B652MVAYW |  | ✔ | 55 | ✔ | ✔ | ✔ | 55 | 120 | 35 | 4.49 | 4+5 | 55 | 55 | 0
PWG | 24002122 | B654MVAYWE | jacket | B654MVAYWE |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 20 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 | 90 | 25 | 1.71 | 4 | 20 | 20 | 0
PWG | 24002373 | B654MVAFWE | jacket | B654MVAFWE |  | ✗ |  | B654MVAYWE |  | ✔ | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 90 | 25 | 0.09 | 4 | 1 | 1 | 0
PWG | 24002463 | B654MVAFWE | jacket | B654MVAFWE |  | ✗ |  | B654MVAYWE |  | ✔ | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 90 | 25 | 0.43 | 4 | 5 | 5 | 0
PWG | 24002464-24002466 | B654MVAYWE | jacket | B654MVAYWE |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 | 90 | 25 | 2.57 | 4 | 30 | 30 | 0
PWG | 24002123 | B656MVAFWE | pantalon | B656MVAFWE |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 75 | 25 | 0.71 | 4 | 10 | 10 | 0
PWG | 24002434-24002441 | H221PRWYD | Parka | H221PRWYD Fluor-yellow / red |  | Broderie |  | ✔ |  | ✗ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 145 | 106.2 | 25 | 14.67 | 4 | 145 | 145 | 0
PWG | 24002121 | B204MVABWE | jacket | B204MVABWE |  | Broderie |  | ✔ |  | ✔ | 50 | ✔ | ✔ | ✔ | 50 | 90 | 25 | 4.29 | 4 | 50 | 50 | 0
PWG | 24002495 | B666PRBFLE | Combinaison | B666PRBFLE | [7 empty] | ✔ | ✔ | ✔ | 20 |  | 25 | 0 | 4 | 20 |  | -20
PWG | 24001573 =>24001578 | B666PRBFLE | Combinaison | B666PRBFLE | [10 empty] | 5 |  | 25 | 0 | 4 | 5 |  | -5
PWG | 24001584 =>24001585 | H566PUOFR | pantalon | H566PUOFR |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 |  | 25 | 0 | 4 | 30 |  | -30
PWG | 24002118-24002119 | A454KPTBW | pantalon | A454KPTBW |  | ✗ |  | ✔ |  | ✗ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 65 | 25 | 0.62 | 4 | 10 | 10 | 0
Total | [14 empty] | 451 | 98.02 | 28 | 35.29 |  | 145 | 145 | 0 | 0 | 0
Taux de chargement par rapport au R% | [14 empty] | 78.42%
Taux du respect du planning | [14 empty] | 32.15%

## S13-16
Client | OF | Modèle | Typologie | Description du Produit | Priorité | F.S. | Rec. FS | Proto | Transfert Bandes | Transfert emblem | Transf. realisé | Prep, Fourn, | Fourn. livrée | Tissu livré | Qté demandée | Temps Gamme | Effectif | Temps passage de commande | Chaine | Coupe | Sortie chaine | Reste | Emb, | Retard
PWG | 24002172-'24002316 | E384NMAKY*S855 | Salopette | Trouser firefighter |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 120 | 212.88 | 25 | 24.33 | 4 | 120 | 50 | -70
PWG | 24002172-'24002316 | E398NMAKY*S855 | Veste | Jacket firefighter |  | ✗ |  | ✔ |  | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 120 | 224.08 | 25 | 25.61 | 4 | 120 | 70 | -50 | 70
Total | [14 empty] | 240 | 218.48 | 25 | 49.94 |  | 711 | 536 | -175 | 70.7 | 0
Taux de chargement par rapport au R%

## S16-17
Client | OF | Modèle | Typologie | Description du Produit | Priorité | F.S. | Rec. FS | Proto | Transfert Bandes | Transfert emblem | Transf. realisé | Prep, Fourn, | Fourn. livrée | Tissu livré | Qté demandée | Temps Gamme | Effectif | Temps passage de commande | Chaine | Coupe | Sortie chaine | Reste | Emb, | Retard
PWG | 24002541-24002543 | B243NXCYW | combi | B243NXCYW combinaison | [5 empty] | ✔ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 15
PWG | 24002549 | B246NXCYW | pantalon | B246NXCYW pantalon | [5 empty] | #N/A |  | ✔ | ✔ | ✔ | 5
Havep | 222518134 | 5139 | parka | All Season HAVEP® High Vis AAA mar.bl/fl.g |  |  |  | ✔ |  | ✗ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 126.72 | 20 | 0.15
Havep | 222518134 | 5139 | parka | All Season HAVEP® High Vis AAF mar.bl/fl.o |  |  |  | ✔ |  | ✗ |  | ✔ | ✔ | ✔ | 90 | 126.72 | 20 | 13.58
Total | [14 empty] | 111 | 126.72 | 23 | 13.73 |  | 951 | 656 | -295 | 141.4 | 0
Taux de chargement par rapport au R% | [14 empty] | #DIV/0!
591%

## IS3
Client | OF | Modèle | Typologie | Description du Produit | Priorité | Proto | Transf. | Prep. Fourn. | Fourn. livrée | Tissu livré | Qté demandée | Temps Gamme | Coupé
IS3 | 3012 |  |  | WCA HR 642 | [6 empty] | 400 |  | 400
IS3 | 3013 |  |  | HR 968 | [6 empty] | 200 |  | 200
IS3 | 2991 |  |  | veste 906B | [6 empty] | 210 |  | 210
IS3 | 3015 |  |  | Hr 740 | [6 empty] | 420 |  | 420
IS3 | 3016 |  |  | HR 876 | [6 empty] | 300 |  | 300
IS3 | 3018 |  |  | HR 876 | [6 empty] | 150 |  | 150
IS3 | 3017 |  |  | Protège bague | [6 empty] | 450 |  | 450
IS3 | 3019 |  |  | Housse Tube avec velcro 10cmx6m | [6 empty] | 8 |  | 8
IS3 | 3022 |  |  | Housse Tube avec velcro 10cmx6m | [6 empty] | 8
IS3 | 3019 |  |  | Housse Tube avec velcro 10cmx7m | [6 empty] | 8 |  | 8
IS3 | 3022 |  |  | Housse Tube avec velcro 10cmx7m | [6 empty] | 8
IS3 | 3021 |  |  | HR 949 | [6 empty] | 200 |  | 200
IS3 | 3024 |  |  | HR 876 | [6 empty] | 300 |  | 300
IS3 | 3023 |  |  | Bandeau Poignet de Protection blanc DG7 | [6 empty] | 200 |  | 200
IS3 | 3025 | HR 750F |  | HR 750F | [6 empty] | 10 |  | 10
IS3 | 3026 | HR712 |  | HR712 |  |  |  | ok |  |  | 160 |  | 160
IS3 | 3027 | HR 478 C |  | HR 478 C | [6 empty] | 3 |  | 3
IS3 | 3028 | HR 876 |  | HR 876 |  |  |  | ok |  |  | 620 |  | 620
IS3 | 3031 |  |  | Combi 941 | 1 | [5 empty] | 210 |  | 210
IS3 | 3032 |  |  | Housse de Robot 679 | 2 | [5 empty] | 16 |  | 16
IS3 | 3034 |  |  | HR 478 C | [6 empty] | 3 |  | 3
IS3 | 3036 |  |  | HR681 | [6 empty] | 24 |  | 24
IS3 | 3033 |  |  | HR 968 | [6 empty] | 200 |  | 200
IS3 | 3035 |  |  | WCA HR 642 | [6 empty] | 200 |  | 200
IS3 | 3037 |  |  | HR714/1 & HR714/2 | [6 empty] | 300 |  | 300
IS3 | 3044 |  |  | HR 704 | [6 empty] | 200 |  | 125
IS3 | 3039 |  | HR 750F | [7 empty] | 10
IS3 | 3039 |  | HR 713 | [7 empty] | 119
IS3 | 3040 |  | HR 837B | [7 empty] | 12
IS3 | 3041 |  | HR 924B | [7 empty] | 200
IS3 | 3042 |  | HR 807 A | [7 empty] | 1
IS3 | 3042 |  | HR 807 B | [7 empty] | 1
IS3 | 3042 |  | HR 807 C | [7 empty] | 4
IS3 | 3042 |  | HR 807 D | [7 empty] | 1
IS3 | 3043 |  | HR 813B | [7 empty] | 234

## PROTEQ
OF | Modèle | Typologie | Description du Produit | Priorité | F.S. | Rec. FS | Proto | Transfert Bandes | Transfert emblem | Transf. realisé | Prep, Fourn, | Fourn. livrée | Tissu livré | Qté demandée | Temps Gamme | Effectif | Temps passage de commande | Chaine | Coupe | Sortie chaine | Reste | Emb, | Retard
Proteq | P009488 | CAR.002105 | Gilet H, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 69 | 33 | 13 | 4.17 | 5 | 69 | 69 | 0
Proteq | P009488 | CAR.002105 | Gilet H,dev | CAR.002105 | [10 empty] | 69 | 23 | 13 | 2.91 | 5 | 69 | 69 | 0
Proteq | P009488 | CAR.002105 | Gilet F, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 9 | 33 | 13 | 0.54 | 5 | 9 | 9 | 0
Proteq | P009488 | CAR.002105 | Gilet F, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 9 | 23 | 13 | 0.38 | 5 | 9 | 9 | 0
Proteq | P009490 | CAR.002105 | Gilet H, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 321 | 33 | 13 | 19.4 | 5 | 321 | 321 | 0
Proteq | P009490 | CAR.002105 | Gilet H, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 321 | 23 | 13 | 13.52 | 5 | 321 | 239 | -82
Proteq | P009490 | CAR.002105 | Gilet F, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 183 | 33 | 13 | 11.06 | 5 |  |  | -183
Proteq | P009490 | CAR.002105 | Gilet F, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 183 | 23 | 13 | 7.71 | 5 |  |  | -183
Proteq | P009488 | CAR.002144 | Gilet H, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 138 | 27 | 13 | 6.82 | 5 |  |  | -138
Proteq | P009488 | CAR.002144 | Gilet H, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 138 | 55 | 13 | 13.9 | 5 |  |  | -138
Proteq | P009488 | CAR.002144 | Gilet F, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 18 | 55 | 13 | 1.81 | 5 |  |  | -18
Proteq | P009488 | CAR.002144 | Gilet F, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 18 | 27 | 13 | 0.89 | 5 |  |  | -18
Proteq | P009558 | CAR.002144 | Gilet H, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 140 | 27 | 13 | 6.92 | 5 | 140 | 140 | 0
Proteq | P009558 | CAR.002144 | Gilet H, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 140 | 55 | 13 | 14.1 | 5 | 140 | 140 | 0
Proteq | P009558 | CAR.002144 | Gilet F, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 2 | 55 | 13 | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 0
Proteq | P009558 | CAR.002144 | Gilet F, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 2 | 27 | 13 | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 0
Proteq | P009593 | CTB.01 | sac | CTB.01 | [10 empty] | 500 | 38.55 | 13 | 35.3 | 5 | 500 |  | -500
Proteq | P009490 | CAR.002108 | Gilet H, dos | CAR.002108 | [10 empty] | 158 | 27 | 13 | 7.81 | 5 | 158 |  | -158
Proteq | P009490 | CAR.002108 | Gilet H, dev | CAR.002108 | [10 empty] | 158 | 28 | 13 | 8.1 | 5 | 158 |  | -158
Proteq | P009490 | CAR.002108 | Gilet F, dev | CAR.002108 | [10 empty] | 92 | 28 | 16 | 3.83 | 5 | 92 | 92 | 0
Proteq | P009490 | CAR.002108 | Gilet F, dos | CAR.002108 | [10 empty] | 92 | 27 | 16 | 3.7 | 5 | 92 | 92 | 0
PWG | 24002521-24002526 | B241NXCYW | veste | B241NXCYW | URG | [6 empty] | ✔ | ✔ | ✔ | 225 | 80 | 20 | 21.43 | 5 | 225 |  | -225
PWG | 24002492 | B241NXCYW | veste | B241NXCYW | URG | [6 empty] | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 80 | 20 | 0.48 | 5 |  |  | -5
Proteq | P009652 | CAR.002105 | Gilet H, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 32 | 33 | 16 | 1.57 | 5 |  |  | -32
Proteq | P009652 | CAR.002105 | Gilet H, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 32 | 23 | 16 | 1.1 | 5 |  |  | -32
Proteq | P009652 | CAR.002105 | Gilet F, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 11 | 23 | 16 | 0.38 | 5 |  |  | -11
Proteq | P009652 | CAR.002105 | Gilet F, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 11 | 33 | 16 | 0.54 | 5 |  |  | -11
Proteq | P009652 | CAR.002144 | Gilet H, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 60 | 27 | 16 | 2.41 | 5 |  |  | -60
Proteq | P009652 | CAR.002144 | Gilet H, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 60 | 55 | 16 | 4.91 | 5 |  |  | -60
Proteq | P009652 | CAR.002144 | Gilet F, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 18 | 55 | 16 | 1.47 | 5 |  |  | -18
Proteq | P009652 | CAR.002144 | Gilet F, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 18 | 27 | 16 | 0.72 | 5 |  |  | -18
Proteq | P009731 | CAR.002105 | Gilet H, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 129 | 23 | 16 | 4.42 | 5
Proteq | P009731 | CAR.002105 | Gilet H, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 131 | 33 | 16 | 6.43 | 5
Proteq | P009731 | CAR.002105 | Gilet F, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 51 | 33 | 16 | 2.5 | 5
Proteq | P009731 | CAR.002105 | Gilet F,dev | CAR.002105 | [10 empty] | 51 | 23 | 16 | 1.75 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002105 | Gilet H, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 76 | 23 | 16 | 2.6 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002105 | Gilet H, dos | CAR.002105 | [10 empty] | 76 | 33 | 16 | 3.73 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002105 | Gilet F,dos | CAR.002105 | [10 empty] | 7 | 33 | 16 | 0.34 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002105 | Gilet F, dev | CAR.002105 | [10 empty] | 7 | 23 | 16 | 0.24 | 5
Proteq | P009753 | CAR.002105 | Gilet | CAR.002105 | [10 empty] | 30 |  | 16 | 0 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002144 | Gilet H, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 152 | 55 | 16 | 12.44 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002144 | Gilet H, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 152 | 27 | 16 | 6.11 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002144 | Gilet F, dos | CAR.002144 | [10 empty] | 14 | 27 | 16 | 0.56 | 5
Proteq | P009732 | CAR.002144 | Gilet F, dev | CAR.002144 | [10 empty] | 14 | 55 | 16 | 1.15 | 5
Proteq | P009753 | CAR.002144 | Gilet | CAR.002144 | [10 empty] | 30 |  | 16 | 0 | 5